## Distribución Fase 3
DISTRIBUCIÓN FASE 3 (FINAL) — PRCCD/SICA · Grupo 6 · Sección A · 1S2026 · 6 INTEGRANTES · 56 TAREAS
Inicio: 22/06/2026 • Entrega: 26/06/2026 • Defensa: 27-28/06/2026 • 🔴=Hotfix · 🟢=Backend · 🟡=Frontend · 🌸=Infra · 🟠=CI/CD · 🔵=Testing · 🟣=SCRUM
# | Módulo | Tarea técnica | Tipo | Responsable Principal | Apoyo | Rama Git | Commit sugerido | Drivers / EaC | Estado
1 | 🔴 HOTFIX | Quitar authMiddleware de GET /api/certificate/verify — debe ser público sin token (RF-10) | Hotfix | Javier 202100081 | Oswaldo | hotfix/public-verify-endpoint | 202100081: hacer endpoint verify certificado publico sin autenticacion | RF-10, EaC-accesibilidad | To Do
2 | 🔴 HOTFIX | UI — Actualizar pantalla verificador externo: remover cualquier redirect a login si no hay sesión | Hotfix | Juan José 201900532 | Javier | hotfix/public-verify-endpoint | 201900532: quitar redirect a login en pantalla verificador externo | RF-10, UX | To Do
3 | A. Kafka | Agregar servicio Kafka KRaft al docker-compose (sin Zookeeper, puerto 9092, healthcheck) | Infra | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/infra-kafka | 201901844: agregar servicio kafka kraft al docker-compose | EaC-escalabilidad | To Do
4 | A. Kafka | Definir topics.js compartido: examen.completado, certificado.emitido, fraude.detectado | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/kafka-topics | 202100081: definir contrato de topics kafka compartido | EaC-interoperabilidad | To Do
5 | A. Kafka | Producer kafka en examen-service — evento examen.completado tras completar evaluación | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/kafka-examen | 202100081: implementar producer kafka examen completado | EaC-asincronismo | To Do
6 | A. Kafka | Producer kafka en certificado-service — evento certificado.emitido tras INSERT exitoso | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/kafka-certificado | 202100081: implementar producer kafka certificado emitido | EaC-asincronismo | To Do
7 | A. Kafka | Producer kafka en telemetria-service — evento fraude.detectado en suspenderSiCorresponde() | Backend | Javier 202100081 | Jencer | feature/kafka-telemetria | 202100081: implementar producer kafka fraude detectado | EaC-seguridad | To Do
8 | B. HTTP Inter-svc | Migración SQL: ALTER TABLE candidatos ADD COLUMN email VARCHAR(255) | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/http-intersvc | 202100081: agregar columna email a tabla candidatos | RF-notificaciones | To Do
9 | B. HTTP Inter-svc | Actualizar candidato.model.js en auth-service e ingesta-service con campo email | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/http-intersvc | 202100081: actualizar modelo candidato con campo email | RF-notificaciones | To Do
10 | B. HTTP Inter-svc | Crear serviceClient.js (axios + JWT SERVICE) reutilizable en todos los servicios | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/http-intersvc | 202100081: crear service client base con jwt service | EaC-seguridad | To Do
11 | B. HTTP Inter-svc | Endpoint interno GET /api/auth/candidatos/:id en auth-service (rol SERVICE) | Backend | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/http-intersvc | 201901844: agregar endpoint interno candidatos auth-service | EaC-encapsulamiento | To Do
12 | B. HTTP Inter-svc | Eliminar SELECT cruzado en certificado-service → HTTP a examen-service y auth-service | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/http-intersvc | 202100081: eliminar lectura cruzada sesiones en certificado-service | EaC-mantenibilidad | To Do
13 | B. HTTP Inter-svc | Eliminar lecturas cruzadas en telemetria-service → HTTP a examen + auditoria service | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/http-intersvc | 202100081: eliminar lecturas cruzadas en telemetria-service | EaC-mantenibilidad | To Do
14 | B. HTTP Inter-svc | Endpoints stats internos: /api/ingesta/candidatos/stats y /api/examen/stats (rol SERVICE) | Backend | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/http-intersvc | 201901844: agregar endpoints stats internos ingesta y examen | RF-analítica | To Do
15 | B. HTTP Inter-svc | Endpoint PATCH /api/examen/sesion/:id/suspender en examen-service (rol SERVICE) | Backend | Jencer 202002141 | Oswaldo | feature/http-intersvc | 202002141: agregar endpoint patch suspender sesion examen | EaC-encapsulamiento | To Do
16 | B. HTTP Inter-svc | Eliminar lecturas cruzadas en dashboard-service → HTTP a ingesta + examen service | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/http-intersvc | 202100081: eliminar lecturas cruzadas en dashboard-service | EaC-mantenibilidad | To Do
17 | C. Notificaciones | Scaffold notificaciones-service: package.json, Dockerfile, app.js, env.js (puerto 3008) | Backend | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/notificaciones-svc | 201901844: crear scaffold de notificaciones-service | RF-notificaciones | To Do
18 | C. Notificaciones | Implementar mailer.js con nodemailer (Ethereal para dev, SMTP configurable prod) | Backend | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/notificaciones-svc | 201901844: implementar mailer nodemailer smtp configurable | RF-notificaciones | To Do
19 | C. Notificaciones | Consumer Kafka + handler certificadoEmitido: email candidato (hash+link verify) + universidad | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/notificaciones-svc | 202100081: implementar handler certificado emitido email candidato universidad | RF-notificaciones | To Do
20 | C. Notificaciones | Handler fraudeDetectado: alerta inmediata a AUDITORES_SICA_EMAILS | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/notificaciones-svc | 202100081: implementar handler fraude detectado alerta auditores | EaC-seguridad | To Do
21 | C. Notificaciones | Integrar notificaciones-service a docker-compose (depends_on kafka) y nginx.conf | Infra | Luis 201801391 | Oswaldo | feature/notificaciones-svc | 201801391: integrar notificaciones-service docker-compose nginx | EaC-integración | To Do
22 | D. Voz-a-Texto | Actualizar DDA: estilo Pipes & Filters para flujo audio — justificar sin degradar EaCs | Arquitectura | Ander 201801518 | Luis | feature/dda-voz | 201801518: documentar pipes and filters para voz en dda | RF-voz, EaC-adaptabilidad | To Do
23 | D. Voz-a-Texto | Scaffold voz-service + endpoint POST /api/voz/transcribir (recibe audio, retorna texto) | Backend | Jencer 202002141 | Javier | feature/voz-service | 202002141: crear voz-service con endpoint transcripcion | RF-voz, EaC-latencia | To Do
24 | D. Voz-a-Texto | Integrar Web Speech API o Whisper en voz-service para Speech-to-Text real | Backend | Jencer 202002141 | Javier | feature/voz-service | 202002141: integrar motor speech-to-text en voz-service | RF-voz | To Do
25 | D. Voz-a-Texto | Conectar salida de voz-service al motor adaptativo (POST /api/exam/answer) | Backend | Jencer 202002141 | Oswaldo | feature/voz-service | 202002141: conectar transcripcion al motor adaptativo | RF-voz, RF-evaluación | To Do
26 | D. Voz-a-Texto | UI móvil — Toggle voz/texto en pantalla de examen + botón grabar + visualizador audio | Frontend | Juan José 201900532 | Jencer | feature/ui-voz | 201900532: agregar toggle voz texto y boton grabar en examen movil | RF-voz, EaC-usabilidad | To Do
27 | D. Voz-a-Texto | UI móvil — Mostrar transcripción con botones Confirmar y Repetir antes de enviar | Frontend | Juan José 201900532 | Jencer | feature/ui-voz | 201900532: mostrar transcripcion confirmacion respuesta por voz | RF-voz, UX | To Do
28 | D. Voz-a-Texto | UI móvil — Adaptar layout del examen para pantallas pequeñas (responsive mobile) | Frontend | Juan José 201900532 | Ander | feature/ui-voz | 201900532: adaptar layout examen responsive para movil | RF-voz, EaC-usabilidad | To Do
29 | E. Frontend F3 | UI — Pantalla verificador público: acceso sin login, campo hash/código/QR scanner | Frontend | Juan José 201900532 | Javier | feature/ui-verificador-publico | 201900532: actualizar pantalla verificador sin requerir login | RF-10, EaC-accesibilidad | To Do
30 | E. Frontend F3 | UI — Resultado de verificación público: datos básicos del certificado sin exponer PII | Frontend | Juan José 201900532 | Ander | feature/ui-verificador-publico | 201900532: mostrar resultado verificacion publica sin datos personales | RF-10, EaC-privacidad | To Do
31 | E. Frontend F3 | UI — Toast/banner cuando certificado es emitido (hash + botón ir a verificador) | Frontend | Ander 201801518 | Juan José | feature/ui-notificaciones | 201801518: agregar toast certificado emitido con link a verificador | RF-notificaciones, UX | To Do
32 | E. Frontend F3 | UI — Alerta visual de fraude en panel admin (badge rojo + contador de alertas pendientes) | Frontend | Ander 201801518 | Juan José | feature/ui-notificaciones | 201801518: agregar alerta visual fraude en panel admin | RF-auditoría, UX | To Do
33 | E. Frontend F3 | UI — Dashboard: actualizar gráficas con nuevos datos de Fase 3 (endpoint /stats internos) | Frontend | Luis 201801391 | Juan José | feature/ui-dashboard-f3 | 201801391: actualizar dashboard con nuevos endpoints stats fase tres | RF-analítica, EaC-usabilidad | To Do
34 | E. Frontend F3 | UI — Dashboard: agregar indicador de estado del pipeline CI/CD (Staging vs Producción) | Frontend | Luis 201801391 | Juan José | feature/ui-dashboard-f3 | 201801391: agregar indicador estado cicd en dashboard | EaC-operabilidad | To Do
35 | E. Frontend F3 | UI — Pantalla de certificado: agregar botón 'Compartir verificación' con link público | Frontend | Juan José 201900532 | Ander | feature/ui-certificado-f3 | 201900532: agregar boton compartir verificacion publica en certificado | RF-10, UX | To Do
36 | E. Frontend F3 | UI — Aplicar correcciones de feedback Fase 2 en vistas existentes (UX/diseño) | Frontend | Ander 201801518 | Juan José | feature/ui-feedback-f2 | 201801518: aplicar correcciones ux feedback fase dos en vistas existentes | EaC-usabilidad | To Do
37 | F. CI/CD | ci.yml — fase Test: npm test en paralelo (matrix strategy) para todos los servicios | CI/CD | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/cicd-pipeline | 202100081: crear pipeline ci fase test matrix servicios | EaC-calidad | To Do
38 | F. CI/CD | ci.yml — fase Build: construir imágenes Docker y publicar en ghcr.io | CI/CD | Oswaldo 201901844 | Luis | feature/cicd-pipeline | 201901844: agregar fase build imagenes docker pipeline | EaC-automatización | To Do
39 | F. CI/CD | Configurar entornos Staging y Producción en nube (Render/Railway/Fly.io — gratuito) | CI/CD | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/cicd-pipeline | 201901844: configurar entornos staging y produccion en nube | EaC-multi-entorno | To Do
40 | F. CI/CD | GitHub Secrets por entorno: SMTP, JWT, PKI, API voz (staging vs production separados) | CI/CD | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/cicd-pipeline | 201901844: configurar github secrets por entorno | EaC-seguridad | To Do
41 | F. CI/CD | Deploy automático Staging en push a develop + Deploy Producción con approval gate en main | CI/CD | Oswaldo 201901844 | Luis | feature/cicd-pipeline | 201901844: agregar deploy staging y produccion al pipeline | EaC-automatización | To Do
42 | G. Pruebas | Setup entorno pruebas: jest.config.js + script npm test en todos los servicios | Testing | Luis 201801391 | Ander | feature/tests-unit | 201801391: configurar entorno jest en todos los servicios | EaC-calidad | To Do
43 | G. Pruebas | 5 pruebas unitarias Jest: adaptadores CSV/JSON/XML + motor sube/baja dificultad | Testing | Jencer 202002141 | Javier | feature/tests-unit | 202002141: implementar 5 pruebas unitarias adaptadores y motor | EaC-calidad | To Do
44 | G. Pruebas | Prueba integración 1 (video): audio → voz-service → motor adaptativo evalúa respuesta | Testing | Jencer 202002141 | Ander | feature/tests-integracion | 202002141: grabar prueba integracion flujo voz motor adaptativo | EaC-calidad | To Do
45 | G. Pruebas | Prueba integración 2 (video): certificado emitido → Kafka → email candidato (Ethereal) | Testing | Jencer 202002141 | Luis | feature/tests-integracion | 202002141: grabar prueba integracion flujo certificado kafka email | EaC-calidad | To Do
46 | G. Pruebas | Prueba integración 3 (video): fraude detectado → Kafka → alerta auditor SICA | Testing | Jencer 202002141 | Ander | feature/tests-integracion | 202002141: grabar prueba integracion flujo fraude kafka auditor | EaC-calidad | To Do
47 | G. Pruebas | Prueba aceptación (video): examen voz → aprueba → certificado → email → verify público SIN login | Testing | Luis 201801391 | Todos | feature/tests-aceptacion | 201801391: grabar prueba aceptacion flujo completo examen voz certificado verify | EaC-calidad, RF completo | To Do
48 | H. MinIO | Actualizar límite multer 50MB → 200MB para video en evidencia.routes.js | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/minio-video | 202100081: actualizar limite multer para soportar video evidencia | RF-auditoría | To Do
49 | H. MinIO | Crear CONTRATO_CAPTURA_EVIDENCIA.md (MediaRecorder + chunks + ejemplos para frontend) | Documentación | Juan José 201900532 | Javier | feature/minio-video | 201900532: crear contrato captura evidencia para frontend | EaC-interoperabilidad | To Do
50 | I. DDA | ARQUITECTURA.md: sección Kafka + pendientes resueltos + nota /verify público sin auth | Documentación | Ander 201801518 | Javier | feature/dda-f3 | 201801518: actualizar arquitectura md kafka pendientes resueltos verify publico | EaC-mantenibilidad | To Do
51 | I. DDA | API_ENDPOINTS.md: todos los endpoints nuevos F3 con nota explícita de /verify público | Documentación | Ander 201801518 | Javier | feature/dda-f3 | 201801518: actualizar api endpoints md fase tres con verify publico | EaC-mantenibilidad | To Do
52 | I. DDA | README.md: tabla evolución documental Fase1→Fase2→Fase3 (entregable obligatorio) | Documentación | Luis 201801391 | Ander | feature/dda-f3 | 201801391: agregar tabla evolucion documental tres fases readme | Trazabilidad académica | To Do
53 | J. SCRUM | Sprint Backlog formal Fase 3 + captura inicial Kanban en SCRUM.md | SCRUM | Luis 201801391 | Todos | feature/scrum-f3 | 201801391: agregar sprint backlog y captura kanban fase tres | Gestión ágil | To Do
54 | J. SCRUM | Daily Standups diarios de TODOS los 6 integrantes (22-26 junio) — técnicos y reales | SCRUM | Luis 201801391 | Todos | feature/scrum-f3 | 201801391: registrar dailies sprint fase tres | Gestión ágil | To Do
55 | J. SCRUM | Sprint Retrospective individual 6 integrantes + Burndown Chart Fase 3 | SCRUM | Ander 201801518 | Luis | feature/scrum-f3 | 201801518: agregar retrospectiva burndown fase tres | Gestión ágil | To Do
56 | J. SCRUM | Aplicar feedback Fase 2: corregir DDA y diagramas según observaciones recibidas | SCRUM | Ander 201801518 | Todos | feature/feedback-f2 | 201801518: aplicar correcciones feedback fase dos | Retroalimentación | To Do
🔴 Rojo=Hotfix · 🟢 Verde=Backend · 🟡 Amarillo=Frontend · 🌸 Rosa=Infra · 🟠 Naranja=CI/CD · 🔵 Azul=Testing · 🟣 Lavanda=SCRUM/Doc

## Resumen por Integrante
RESUMEN DE CARGA — FASE 3 FINAL — 6 INTEGRANTES — 56 TAREAS
Integrante | Carnet | Rol F3 | Tareas asignadas | # | Tipo | Descripción
Javier Andrés Monjes | 202100081 | Backend Integración/Seg. + CI/CD Test | 🔴 HOTFIX: tareas 1 A. Kafka: tareas 4,5,6,7 B. HTTP Inter-svc: tareas 8,9,10,12,13,16 C. Notificaciones: tareas 19,20 F. CI/CD: tareas 37 H. MinIO: tareas 48 | 15 | Hotfix + Backend + CI/CD | Tareas: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 37, 48
Oswaldo Antonio Choc | 201901844 | Backend Infra + CI/CD Build/Deploy | A. Kafka: tareas 3 B. HTTP Inter-svc: tareas 11,14 C. Notificaciones: tareas 17,18 F. CI/CD: tareas 38,39,40,41 | 9 | Infra + Backend + CI/CD | Tareas: 3, 11, 14, 17, 18, 38, 39, 40, 41
Jencer Hamilton Hernández | 202002141 | Backend Motor + Testing | B. HTTP Inter-svc: tareas 15 D. Voz-a-Texto: tareas 23,24,25 G. Pruebas: tareas 43,44,45,46 | 8 | Backend + Testing | Tareas: 15, 23, 24, 25, 43, 44, 45, 46
Juan José Gerardi | 201900532 | Frontend Lead | 🔴 HOTFIX: tareas 2 D. Voz-a-Texto: tareas 26,27,28 E. Frontend F3: tareas 29,30,35 H. MinIO: tareas 49 | 8 | Hotfix + Frontend + Documentación | Tareas: 2, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 49
Luis Fernando Gómez | 201801391 | SM + Frontend + Testing | C. Notificaciones: tareas 21 E. Frontend F3: tareas 33,34 G. Pruebas: tareas 42,47 I. DDA: tareas 52 J. SCRUM: tareas 53,54 | 8 | Infra + Frontend + Testing + Documentación + SCRUM | Tareas: 21, 33, 34, 42, 47, 52, 53, 54
Ander Gilberto Popol | 201801518 | PO + Frontend + Testing + Doc | D. Voz-a-Texto: tareas 22 E. Frontend F3: tareas 31,32,36 I. DDA: tareas 50,51 J. SCRUM: tareas 55,56 | 8 | Arquitectura + Frontend + Documentación + SCRUM | Tareas: 22, 31, 32, 36, 50, 51, 55, 56

## Cronograma Sprint
CRONOGRAMA SPRINT FASE 3 — 22 AL 26 DE JUNIO 2026 — 56 TAREAS
Día | Fecha | Foco del día | Tareas (#) | Responsables | Daily | Kanban | Notas críticas
Dom | 22/06 | 🔴 HOTFIXES + Planning + Kafka base + Setup | Hotfix backend verify (1), Hotfix UI verificador (2), Kafka docker-compose (3), topics.js (4), Setup Jest (42), Sprint Backlog (53) | Javier, Juan José, Oswaldo, Luis | ☑ | ☑ | HOTFIXES primero — son 2 líneas de código. Planning HOY. Captura Kanban ANTES de codificar.
Lun | 23/06 | Kafka producers + HTTP inter-svc + migración + endpoints internos | Producers kafka (5-7), migración email+modelo (8,9), serviceClient (10), endpoints stats+suspender (11,14,15), lecturas cruzadas (12,13,16) | Javier, Oswaldo, Jencer | ☑ | ☑ | Mayor carga de código. Javier y Oswaldo en paralelo todo el día.
Mar | 24/06 | Notificaciones + Voz-service + UI voz + UI verificador + CI/CD Test+Build | Scaffold+mailer (17,18), handlers Kafka (19,20), docker notif (21), voz-service (23-25), UI voz (26-28), UI verificador (29,30), CI/CD test+build (37,38), DDA voz (22) | Oswaldo, Javier, Luis, Jencer, Juan José, Ander | ☑ | ☑ | Merge features listas a develop. Todos codifican hoy.
Mié | 25/06 | CI/CD deploy + UI dashboard+notif+certificado + 5 unitarias + Videos integración | CI/CD staging+prod+secrets (39,40,41), UI dashboard F3 (33,34), UI toast+alerta (31,32), botón compartir (35), UX feedback (36), 5 unitarias (43), videos integración (44,45,46), DDA+API docs (50,51) | Oswaldo, Luis, Ander, Juan José, Javier, Jencer | ☑ | ☑ | Videos de pruebas se graban hoy. DDA actualizado por Ander.
Jue | 26/06 | Video aceptación + MinIO + README + Retrospectiva + ENTREGA | Video aceptación (47), MinIO (48,49), README evolución (52), Retrospectiva+feedback (55,56), Dailies (54), merge a main | Luis, Javier, Juan José, Ander | ☑ | ☑ | ENTREGA 26/06. PR a main antes de medianoche. Captura Kanban final TODO en Done.