## Distribución Fase 2
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS — FASE 2 (MVP) • PRCCD/SICA • Grupo 6 · Sección A · 1S2026
Entrega: 19/06/2026 • Calificación: 20-21/06/2026 • Ponderación: 30 pts • TODOS CODIFICAN (incluyendo SM y PO)
# | Módulo MVP | Tarea técnica | Tipo | Responsable Principal | Apoyo | Rama Git | Commit sugerido | Drivers / EaC | Estado
1 | A. Ingesta Datos | Diseñar e implementar adaptador CSV (USAC) → modelo canónico | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/ingesta-usac | 202100081: implementar adaptador CSV USAC a modelo canonico | RF-integración, EaC-interop | To Do
2 | A. Ingesta Datos | Diseñar e implementar adaptador JSON (UCR) → modelo canónico | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/ingesta-ucr | 202100081: implementar adaptador JSON UCR a modelo canonico | RF-integración, EaC-interop | To Do
3 | A. Ingesta Datos | Diseñar e implementar adaptador XML (UES) → modelo canónico | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/ingesta-ues | 202100081: implementar adaptador XML UES a modelo canonico | RF-integración, EaC-interop | To Do
4 | A. Ingesta Datos | Crear endpoint REST /api/ingest para recibir expedientes y persistir en DB | Backend | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/api-ingesta | 201901844: agregar endpoint REST de ingesta de expedientes | RF-integración, EaC-rendimiento | To Do
5 | A. Ingesta Datos | Pantalla frontend: carga de archivo por universidad (CSV/JSON/XML) | Frontend | Juan José 201900532 | Jencer | feature/ui-ingesta | 201900532: agregar vista de carga de expedientes universitarios | RF-integración, UX | To Do
6 | A. Ingesta Datos | Validar y mostrar resumen de expediente normalizado post-ingesta | Frontend | Juan José 201900532 | Javier | feature/ui-ingesta | 201900532: mostrar resumen de expediente normalizado en UI | RF-integración, EaC-usabilidad | To Do
7 | B. Examen Adaptativo | Implementar servicio de banco de preguntas (carga desde Google Sheets / JSON local) | Backend | Jencer 202002141 | Oswaldo | feature/banco-preguntas | 202002141: implementar servicio de banco de preguntas por nivel | RF-evaluación, EaC-rendimiento | To Do
8 | B. Examen Adaptativo | Implementar algoritmo adaptativo: inicio Intermedio → sube/baja según acierto | Backend | Jencer 202002141 | Javier | feature/motor-adaptativo | 202002141: implementar logica adaptativa de seleccion de preguntas | RF-evaluación, EaC-rendimiento | To Do
9 | B. Examen Adaptativo | Implementar cálculo de ponderación y dictamen Aprobado/Reprobado al completar 10 preguntas | Backend | Jencer 202002141 | Oswaldo | feature/motor-adaptativo | 202002141: implementar calculo de ponderacion y dictamen final | RF-evaluación, EaC-exactitud | To Do
10 | B. Examen Adaptativo | Endpoint REST /api/exam/start y /api/exam/answer para flujo en tiempo real | Backend | Oswaldo 201901844 | Jencer | feature/api-examen | 201901844: agregar endpoints REST del motor de examen adaptativo | RF-evaluación, EaC-rendimiento | To Do
11 | B. Examen Adaptativo | Pantalla frontend: flujo completo del examen (10 preguntas, timer, feedback inmediato) | Frontend | Juan José 201900532 | Jencer | feature/ui-examen | 201900532: agregar vista de ejecucion de examen adaptativo | RF-evaluación, EaC-usabilidad | To Do
12 | B. Examen Adaptativo | Pantalla de resultado: dictamen + desglose por nivel + botón emisión certificado | Frontend | Juan José 201900532 | Javier | feature/ui-examen | 201900532: agregar pantalla de resultado y dictamen del examen | RF-evaluación, UX | To Do
13 | C. Antifraude | Servicio de captura de telemetría: logs de tecleo y eventos de pantalla durante examen | Backend | Javier 202100081 | Jencer | feature/telemetria | 202100081: implementar servicio de captura de telemetria antifraude | RF-auditoría, EaC-seguridad | To Do
14 | C. Antifraude | Almacenamiento seguro de evidencia en MinIO/S3-local con metadatos de retención 5 años | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/evidencia-storage | 202100081: agregar almacenamiento seguro de evidencia en MinIO | RF-auditoría, EaC-retención | To Do
15 | C. Antifraude | Endpoint REST /api/audit/trail para consultar rastro de auditoría por sesión | Backend | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/api-auditoria | 201901844: agregar endpoint de consulta de rastro de auditoria | RF-auditoría, EaC-auditabilidad | To Do
16 | C. Antifraude | Vista de auditoría: listado de sesiones con telemetría y estado (admin SICA) | Frontend | Ander 201801518 | Javier | feature/ui-auditoria | 201801518: agregar vista de auditoria de sesiones de examen | RF-auditoría, EaC-auditabilidad | To Do
17 | D. Credencial Inmutable | Implementar firma digital PKI: generación par RSA, firma del certificado con clave privada | Backend | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/pki-certificado | 202100081: implementar firma PKI de certificado aprobado | RF-certificación, EaC-integridad | To Do
18 | D. Credencial Inmutable | Almacenar hash del certificado en log inmutable (simulación Hyperledger o Merkle Tree local) | Backend | Javier 202100081 | Jencer | feature/blockchain-log | 202100081: registrar hash inmutable de certificado emitido | RF-certificación, EaC-inmutabilidad | To Do
19 | D. Credencial Inmutable | Endpoint REST /api/certificate/issue y /api/certificate/verify | Backend | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/api-certificado | 201901844: agregar endpoints de emision y verificacion de certificado | RF-certificación, EaC-integridad | To Do
20 | D. Credencial Inmutable | Pantalla de certificado: descarga PDF + QR verificable + hash público | Frontend | Juan José 201900532 | Javier | feature/ui-certificado | 201900532: agregar vista de certificado verificable con QR | RF-certificación, UX | To Do
21 | D. Credencial Inmutable | Pantalla verificador externo: consulta de validez por código/hash | Frontend | Juan José 201900532 | Ander | feature/ui-verificador | 201900532: agregar pantalla de verificacion externa de certificado | RF-certificación, EaC-transparencia | To Do
22 | E. Dashboard BI | Servicio de agregación y anonimización de datos operativos (por país, carrera, género) | Backend | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/bi-agregacion | 201901844: implementar servicio de agregacion anonima para BI | RF-analítica, EaC-privacidad | To Do
23 | E. Dashboard BI | Endpoint REST /api/dashboard/stats (métricas gerenciales pre-calculadas) | Backend | Oswaldo 201901844 | Jencer | feature/api-dashboard | 201901844: agregar endpoint de estadisticas gerenciales del dashboard | RF-analítica, EaC-rendimiento | To Do
24 | E. Dashboard BI | Dashboard gerencial: gráficas competencias por país, carrera y género | Frontend | Luis 201801391 | Oswaldo | feature/ui-dashboard | 201801391: implementar dashboard gerencial con graficas de competencias | RF-analítica, EaC-usabilidad | To Do
25 | E. Dashboard BI | Filtros interactivos en dashboard (selector país / carrera / género / rango fechas) | Frontend | Luis 201801391 | Juan José | feature/ui-dashboard | 201801391: agregar filtros interactivos al dashboard gerencial | RF-analítica, EaC-usabilidad | To Do
26 | F. Infraestructura | Configurar docker-compose: PostgreSQL + MongoDB + MinIO + backend + frontend | Infra | Oswaldo 201901844 | Luis | feature/infra-docker | 201901844: agregar docker-compose completo del entorno MVP | EaC-portabilidad, EaC-rendimiento | To Do
27 | F. Infraestructura | Crear scripts de migración BD: tablas Candidato, Evaluación, Certificado, Auditoría | Infra | Oswaldo 201901844 | Javier | feature/infra-db | 201901844: agregar scripts de migracion de base de datos | RF-persistencia, EaC-mantenibilidad | To Do
28 | F. Infraestructura | Configurar autenticación federada local (Keycloak/mock SAML) para 3 universidades | Infra | Javier 202100081 | Oswaldo | feature/auth-federada | 202100081: configurar autenticacion federada local para universidades | RF-autenticación, EaC-seguridad | To Do
29 | F. Infraestructura | Configurar API Gateway (Kong / Nginx reverse proxy) con rutas a microservicios | Infra | Oswaldo 201901844 | Luis | feature/infra-gateway | 201901844: configurar api gateway y enrutamiento de microservicios | EaC-escalabilidad, EaC-seguridad | To Do
30 | G. SCRUM | Crear Sprint Backlog formal (tabla) + captura inicial tablero Kanban | SCRUM | Luis 201801391 | Todos | feature/scrum-docs | 201801391: agregar sprint backlog inicial y captura kanban fase dos | Gestión ágil | To Do
31 | G. SCRUM | Registrar Daily Standups de TODOS los integrantes (diario, en Markdown) | SCRUM | Luis 201801391 | Todos | feature/scrum-docs | 201801391: registrar dailies del sprint de desarrollo | Gestión ágil, metodología | To Do
32 | G. SCRUM | Redactar Sprint Retrospective individual (6 integrantes) + Burndown Chart | SCRUM | Ander 201801518 | Luis | feature/scrum-docs | 201801518: agregar retrospectiva del sprint y burndown chart | Gestión ágil, reflexión | To Do
33 | G. SCRUM | Aplicar feedback Fase 1: corregir DDA y diagramas si aplica | SCRUM | Ander 201801518 | Todos | feature/feedback-f1 | 201801518: aplicar correcciones de feedback de fase uno | Retroalimentación académica | To Do
34 | G. SCRUM | Actualizar Kanban Trello con tarjetas Fase 2 (columnas obligatorias) | SCRUM | Luis 201801391 | Ander | feature/scrum-docs | 201801391: actualizar tablero kanban con tareas de fase dos | Gestión ágil | To Do
35 | G. SCRUM | Preparar demostración del software funcionando (todos presentes en defensa) | SCRUM | Todos | — | develop | 201801391: preparar demo del mvp para defensa final | Entrega, comunicación | To Do
LEYENDA DE COLORES Y RESPONSABLES
BACKEND — Javier (lead integración/seguridad) · Oswaldo (lead infra) · Jencer (lead motor adaptativo)
FRONTEND — Juan José (lead UI/UX) · Luis (dashboard) · Ander (vistas auditoría/admin)
INFRAESTRUCTURA / BD — Oswaldo (lead) · Javier (auth)
SCRUM / DOCUMENTACIÓN — Luis SM (lead) · Ander PO (retrospectiva)

## Resumen por Integrante
RESUMEN DE CARGA POR INTEGRANTE — FASE 2
Integrante | Carnet | Rol Fase 1 | Rol Fase 2 | Módulos asignados | Tareas (#) | Notas clave
Luis Fernando Gómez | 201801391 | Scrum Master | SM + Dev Frontend | E (Dashboard): tareas 24-25 G (SCRUM): tareas 30-31, 34-35 | 6 | SM NO exento de código. Lidera tablero Kanban y dailies. Commits de código obligatorios.
Ander Gilberto Popol | 201801518 | Product Owner | PO + Dev Frontend | C (vista auditoría): tarea 16 G (SCRUM): tareas 32-33 | 4 | PO debe codificar. Responsable de retrospectiva y aplicación de feedback Fase 1.
Jencer Hamilton Hernández | 202002141 | Arq. Drivers | Dev Backend (motor) | B (Examen): tareas 7-9 Apoyo en: 5, 11, 18 | 3+apoyo | Lead del algoritmo adaptativo. Toda la lógica del motor de evaluación.
Oswaldo Antonio Choc | 201901844 | Arq. Sistema | Dev Backend + Infra | A: tarea 4 B: tarea 10 C: tarea 15 D: tarea 19 E: tareas 22-23 F: tareas 26-27, 29 | 8 | Lead de infraestructura. Endpoints REST, docker-compose, DB migrations y API Gateway.
Javier Andrés Monjes | 202100081 | Datos e Integración | Dev Backend (integración/seguridad) | A: tareas 1-3 C: tareas 13-14 D: tareas 17-18 F: tarea 28 | 8 | Lead de integraciones y seguridad. Adaptadores CSV/JSON/XML, PKI, telemetría, auth federada.
Juan José Gerardi | 201900532 | UI/UX y Patrones | Dev Frontend (lead) | A: tareas 5-6 B: tareas 11-12 D: tareas 20-21 | 6 | Lead de frontend. Flujos completos: carga expedientes, examen, certificado, verificador.

## Cronograma Sprint
CRONOGRAMA DEL SPRINT — FASE 2 (15 → 19 Junio 2026)
Día | Fecha | Foco principal del día | Tareas a completar | Responsables | Daily registrado | Kanban actualizado | Notas
Lun | 15/06 | Sprint Planning + Setup infra | Sprint Backlog, docker-compose base, ramas Git Flow creadas (tarea 26,30) | Luis, Oswaldo | ☑ | ☑ | Captura inicial del Kanban hoy
Mar | 16/06 | Backend: Ingesta + Motor examen | Adaptadores CSV/JSON/XML, banco preguntas, algoritmo adaptativo (tareas 1-3, 7-9) | Javier, Jencer | ☑ | ☑ | Daily de todos por la mañana
Mié | 17/06 | Backend: APIs + Antifraude + PKI | Endpoints REST (tarea 4,10,15,19), telemetría, firma PKI, MinIO (tareas 13-14, 17-18) | Oswaldo, Javier | ☑ | ☑ | Integrar ramas feature a develop
Jue | 18/06 | Frontend completo + Dashboard + BI | Todas las vistas UI (tareas 5-6,11-12,16,20-21,24-25), agregación BI (tareas 22-23) | Juan José, Luis, Ander | ☑ | ☑ | Daily + merge a develop
Vie | 19/06 | Integración final + SCRUM docs + Entrega | Auth federada, API Gateway, retrospectiva, Burndown, PR a main (tareas 28-29,32-35) | Todos | ☑ | ☑ | ENTREGA 19/06 — PR a main antes de medianoche